## Slide 1
过程结算和竣工结算纠纷处理及案例分析
浙 江 省 建 协 法 务 专业委员会 理事长
浙江省律协建设工程专业委员会 副主任
浙 江 西 湖 律 师 事 务 主 任 裘红伟

## Slide 2: 讲座目录
一、过程结算的理念
二、过程结算实施条件
三、过程结算争议处理
四、变更争议
五、调价争议
六、索赔争议
七、竣工结算
八、保函问题

## Slide 3: 过程结算理念
建设工程合同本质：承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。施工过程中，双方利益均未实现；竣工验收后，发包方利益已实现。
狭义过程结算，又称“施工分段结算”，即分段对已完并经验收合格的工程进行结算。
广义过程结算，又称“结算的过程解决”，是对约定结算周期内完成的工程内容包括现场签证、工程变更、索赔等开展计价、确认和支付等活动 。

## Slide 4: 过程结算文件
省建设厅、省发展改革委、省财政厅《关于在房屋建筑和市政基础设施工程中推行施工过程结算的实施意见》（浙建〔2020〕5号）
浙江省建设工程造价管理总站（省标准站）《关于印发推行施工过程结算若干问题问答》、《 施工过程结算合同专用条款使用说明》

## Slide 5: 实施条件
招标文件和合同有明确约定
建设单位资金落实，概算比较准确
变更、调价和索赔等调整事项，建设单位领导愿意承担责任，或有快捷的纠纷解决机制
质量验收和造价咨询积极配合
监督机制

## Slide 6: 实施条件---招标文件规定
规定采用施工过程分段结算，并约定分段节点。
规定适用浙建〔2020〕5号文件《关于在房屋建筑和市政基础设施工程中推行施工过程结算的实施意见》（引用条款）

## Slide 7: 实施条件--合同规定
规定适用浙建〔2020〕5号文件《关于在房屋建筑和市政基础设施工程中推行施工过程结算的实施意见》（引用条款
过程结算文件是竣工结算文件的组成部分，对已完过程结算部分原则上不再重复审核。
按分段工期调整价格要素
过程结算的程序：申请-审核-付款
争议的快捷处理方式

## Slide 8: 争议处理方式
行政调解：浙建〔2020〕3号《浙江省建设工程结算价款争议行政调解办法》、浙江省造价管理协会《浙江省过程造价纠纷调解规则》
仲裁条款：凡发生争议，如协商不成，由杭州/台州/金华仲裁委员会仲
争议评审：如发生争议，双方同意按浙江省建筑业行业协会《建设工程争议专家评审规则》提交专家争议评审

## Slide 9: 过程争议解决—仲裁
【案例】35万平方米综合体，施工总承包。施工过程中，发生了文明工地标准提高、桩基设计变更及各种原因导致的停工。承包商没有提供变更令和索赔报告，但双方就这些事件形成了由发包方签字确认的会议纪要复印件；双方就安全文明费、设计变更、非承包引起延误造成人工材料补差，停工损失等引发争议。
协商无果，提交行政调解，无果。达成仲裁协议，除停工损失以外，其他争议先行裁决。争议期间，没有停工

## Slide 10: 过程争议解决—评审
1975年，美国科罗拉多州艾森豪威尔隧道工程中采用，取得了巨大成功。具有专业、简便、快捷、成本低等优势逐步得到推广。
1995年1月，世界银行开始在其招标文件中强制要求由其贷款进行的项目必须采用争议评审方式。同年，国际咨询工程师协会《橘皮书》（《设计－建造与交钥匙工程合同条件》）中提出了“争议评审”的概念并相继在其他类型合同条件中引入“争议评审”机制。
2007年，九部委《标准施工招标文件》引入争议评审；住建部2013、2017版《建设工程施工合同（示范文本）都引入了争议评审的内容。住建部《建设项目工程总承包合同示范文文本（征求意见稿）》也有。

## Slide 11: 专家评审规则
2016年，浙江省建筑业行业协会四届六次常务理事会讨论通过《建设工程争议专家评审规则》，2020年6月进行了修订，并陆续公布了三批争议评审的专家。
争议评审，是指根据一方或双方当事人委托，或人民法院，或仲裁机构委托，就建设工程造价或质量争议提交专家组出具评审意见。
评审专家组由三名专家组成，其中一人为首席专家。专家组成员和首席专家，由委托人共同指定，或由浙江省建筑业行业协会秘书长在本会专家名册中指定 。
评审专家在出具评审意见以前，应听取委托人对案件的介绍，审核委托人提供的有关材料，或去现场了解案件情况。有关评审程序由评审专家根据公正和高效原则确定 。
首席专家根据专家组讨论意见，起草专家评审意见。专家评审意见经浙江省建筑业行业协会核阅后，由专家组成员签名并加盖浙江省建筑业行业协会公章。

## Slide 12: 过程争议解决—争议评审案
【案例】衢州某EPC项目争议评审
1、本项目中标后，发包人将施工场地移交给EPC总承包单位时，现场为原始地貌，基本被绿植覆盖，EPC总承包单位按合同要求完成场地五通一平工作。场地平整后，踏勘采用的小型机械及人员行走，未发现异常障碍。工程岩土工程勘察报告显示，地块中西部原始地面标高至原始地面以下3~5米范围内均为杂填土。
2、桩机进场准备打桩时发现，以上详勘表示地表为杂填土的区域，实际存在大面积的表层淤泥，且表层淤泥区域的面积大、深度深，无法满足桩机行进布置及打桩要求。
3、为满足桩机行进布置及打桩要求，施工总承包单位对表层淤泥区域采取换填措施，将现场表层淤泥开挖外运，购买建筑垃圾回填压实，经处理后的表层淤泥换填区域方可满足桩机行进布置及打桩。现场实际淤泥换填区域面积及工程量已经项目参建各方成确认。
4、合同约定“难以预见的……障碍物……等重大地质变化，其损失和处置费由建设单位承担”，淤泥是否为难以预见？

## Slide 13
变更争议（V.O）
（一）
工程总承包的变更
1、如果业主提出压缩工期，承包商如何处理？
2、业主提供的资料有误，会导致工期延长和工程费用的增加，如何处理？
3、如果承包商原设计方案符合合同要求，业主提出一个新的设计方案，是否变更？
4、业主先挑设计缺陷，再要求修改。承包商如何应对？
5、业主变更业主要求，承包商应当如何处理？

## Slide 14: 变更争议（V.O）
变更可由发包人提出，也可由承包人提出
变更由发包人提出时，应由发包人发出变更令，承包人应提出建议书，批准后实施
变更由承包人提出时，应提供建议书，由发包人批准后实施
未经发包人书面确认的任何变更，都将遇到结算障碍
工程总承包的变更是指对业主要求的更改
涉及价值工程的变更，应约定分成比例

## Slide 15: 调价争议（Price Fluctuation ）
暂定价与结算价差异
正常施工期间，物价涨落
工程延误期间，价格涨落

## Slide 16: 调价争议（Price Fluctuation ）
正常施工期间，物价涨落
基准价
计算期间
调价范围
风险幅度
除了计税，是否计取其他间接费用
采用信息价还是调价指数
调价付款时间

## Slide 17: 调价争议（Price Fluctuation ）
《关于进一步加强杭州市建设工程市场 要素价格动态管理的指导意见》杭建市发〔2018〕579号
风险与责任挂钩
1、延误开工
发包人由于前期征地拆迁、设计方案重大调整等原因未能在计划开工日期之日起90天内开工的，遇到人工、材料、机械价格大幅度上涨或下跌时，投标截止日前28日历天所在月份的人工价格指数、材料信息价计算人工、材料、机械的价差，在投标报价基础上调整相应的合同价，调整的价款与工程进度款同期支付。

## Slide 18: 调价争议（Price Fluctuation ）
《关于进一步加强杭州市建设工程市场 要素价格动态管理的指导意见》（杭建市发〔2018〕579号）
2、工期延误
（1）由于承包人原因延误工期而遇价格涨跌的，延误期间的价格上涨费用由承包人自行承担；反之，因价格下降造成的价差则由发包人受益，发包人结算时扣回价差。
（2）由于发包人原因延误工期而遇价格涨跌的，延误期间的价格上涨费用由发包人承担，价差计入工程造价；反之，因价格下降造成的价差则由承包人受益，发包人不得扣回价差。

## Slide 19: 调价争议（Price Fluctuation ）
《关于进一步加强杭州市建设工程市场 要素价格动态管理的指导意见》（杭建市发〔2018〕579号）
3、中途停工
中途暂停施工导致实际工期超合同工期的，如一方责任导致工期延误的，按工期延误条款办理，暂停施工期间月份的人工价格指数、材料信息价不计入补差范围；如双方均有责任导致工期延误，可按工期延误责任大小，由发承包双方共同协商约定按一定比例承担或受益，或者按照工期延长条款办理。暂停施工期间月份的人工价格指数、材料信息价不计入补差范围。

## Slide 20: 调价争议（Price Fluctuation ）
非因承包方原因引起的工期延长，如何进行材料及人工调差。
基本情况
项目为大型综合体公建项目，30万㎡ 。2015年12月2日开工，因设计调整、环保督查等原因，2017年3月31日停工，2017年10月1日复工。期间受人工、材料价格大幅上涨，双方就非因承包方原因引起价格调整发生比较大的争议，施工方根据双方仲裁协议的约定向仲裁机构提出仲裁申请。
仲裁结果
1、2017年4月1日全面停工之前已完工工程量的人工及材差调整，按原合同口径进行结算；
2、2017年10月1日全面复工以后至原合同工期内完成的工程量，因非承包人原因导致工程延期，对合同调差范围内的人工、材料的价格，按杭建市〔2011〕198号文件中“按时间进度分段计算”进行调整，不再承担人工、材料调差的风险幅度；
3、2018年8月28日以后超过原合同工期完成的非因承包人原因延误工期累计日历天数内完成的工程量，对人工、材料、机械（含机械设备、周转材料）价差调整均按杭建市〔2011〕198号文件规定的责任与风险挂钩原则，即延误期间的价格上涨费用由被申请人承担，价格下降造成的价差费用由申请人受益。价格调整按杭建市〔2011〕198号文件中“按时间进度分段计算”的规定执行，不再承担人工、材料调差的风险幅度；对上述价格调整引起的材料价差纳入工程进度款同期支付 。

## Slide 21: 索赔（Claim ）
索赔的注意事项
工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和工期顺延的要求
索赔事由很多，包括：开工延误、项目特征描述不符、工程量清单缺项漏项、工程量偏差、工程变更、法律变化、费用索赔、现场签证等等
索赔首要的是分清责任，即事件是否属于承包商责任/风险范围
索赔程序问题：司法解释二第六条： 当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。

## Slide 22: 索赔（Claim ）
【索赔案例】工程总承包索赔
2016年10月，被告通过招投标程序，就杭州某街道城乡一体化安置小区项目与原告签订《建设工程施工合同》建筑面积26万方，合同金额15亿元，工期800天。发包方因拆迁原因迟迟未能移交场地，2年后才移交场地。钢筋、混凝土、水泥等主材，塔吊、电梯、打桩等机械，土方以及人工都发生巨幅上涨，增加费用1.5亿元左右。

## Slide 23: 竣工结算
1、及时提供竣工验收报告并签收
2、及时提供工程结算报告并签收
3、约定送审价为准（事中事后）
4、依法应对结算以审计为准
5、依法及时提出仲裁、诉讼和调解

## Slide 24: 保函问题
省发改委11部门《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》
加快推行工程保函替代保证金。政府投资工程2020.6.30起全面推行过程保函缴纳投标保证金、履约保证金和质量保证金、农民工工资保证金。其他项目鼓励。
降低额度。投标保证金不超过50万，履约保证金不超过2%，质量保证金不超过1.5%。
提高进度款支付比例，不低于80%

## Slide 25: 保函问题
银行保函和保险公司出具的保证保险保单
普通保函和见索即付保函
见索即付保函银行拒付唯一理由是欺诈

## Slide 26: 保函问题
2016年《独立保函规定》出台后至2019年1月5日我国法院作出了42份裁判文书（包括34份判决书及8份最高法的再审裁定书
42份裁判文书中涉及保函“欺诈例外”的有23份，占比54.76%。23份涉及保函“欺诈例外”的裁判文书中，法院认定欺诈成立的有11份，占比47.83%

## Slide 27: 保函问题
最高法院（2019）最高法民终302号民事判决
长江岩土公司（总包人）与中博公司（承包人）签订《承包合同书》，中博公司通过建行温岭支行开了金额为人民7亿元的5份预付款保函及2份履约保函。利比亚违机爆发，中博破产，长江岩土公司起诉建行，要求兑付保函。
生效判决书已认定中博公司实际完成的工程量远高于长江岩土公司支付的预付款，且涉案工程无法履行的原因在于工程所在国利比亚国发生骚乱和战争，长江岩土公司对此应属明知，故其向建行温岭支行要求支付保函项下的款项的请求不能成立。建行温岭支行和中博公司关于长江岩土公司请求支付保函项下款项属于保函欺诈的答辩理由成立。

## Slide 28: 保函问题
（2019）最高法民终413、414号民事判决
反担保函为转开独立保函情形下用以保障追偿权的独立保函，在相符交单的条件成就时，就产生开立人的付款义务。山东电建以保函欺诈为由提起本案诉讼，请求止付反担保函项下款项，就应当举证证明印行班加罗尔分行、印行上海分行明知能源公司存在独立保函欺诈情形，仍然违反诚信原则予以付款，并进而以受益人身份在见索即付独立反担保函项下提出索款请求。但山东电建未能提交充分的证据证明。一审法院判令终止支付反担保函项下被请求的款项适用法律有误，应予纠正。印行班加罗尔分行、印行上海分行的上诉理由成立，本院予以支持。