## Slide 1
《关于在房屋建筑和市政基础设施工程中推行施工过程结算的实施意见》宣贯资料
浙江省建设工程造价管理总站
浙 江 省 标 准 设 计 站
2020年5月

## Slide 2
主要内容
  起草概况
  背景资料
  条款说明
延时符

## Slide 3
1
起草概况
浙江省住房和城乡建设厅、发展和改革委员会、财政厅2020年5月20日，以浙建〔2020〕5号正式颁发《关于在房屋建筑和市政基础设施工程中推行施工过程结算的实施意见》。
经历一年多的时间，先后召开多次工作会议，广泛向社会征求意见，最终形成了关于在房屋建筑和市政基础设施工程中推行施工过程结算的实施意见。
延时符

## Slide 4
2
背景资料
近年来，城乡建设随着经济快速发展不断深入，拖欠工程款和农民工工资现象已成为困扰建筑业健康发展、社会影响较大的问题。为解决这一问题，国家及我省连续出台了相应的政策及规定。
延时符

## Slide 5
相关政策文件
2016年1月份
《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）
2019年
8月份
《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）
2017年
2月份
《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）
2017年2月份
《浙江省建设工程造价管理办法》（省政府令第378号）
2020年
1月份
为有效解决“结算难”问题，从源头防治拖欠工程款和农民工工资，优化建筑市场环境，根据上述文件精神，我省制定本《意见》。
《浙江省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（浙政办发〔2017〕34号）

## Slide 6
3
条款说明
《意见》共分十六条，主要包括施工过程结算定义、适用范围、施工过程结算周期划分、施工过程结算程序、施工过程结算支付及责任、施工过程结算价款支付、施工过程结算监管等内容。
延时符

## Slide 7
条款说明
施工过程结算也称施工分段结算，是指发承包双方在建设工程施工过程中，不改变现行工程进度款支付方式，把工程竣工结算分解到施工合同约定的形象节点之中，分段对质量合格的已完成工程进行价款结算的活动。
• 本条款明确施工过程结算的定义。
• 施工过程结算改变了以往要等工程完全竣工后才能进行结算的传统做法。推行施工过程结算，其实质是将竣工结算的编制和审核工作提前，在过程结算中及时确定结算价款，有利于化解结算纠纷。
一、

## Slide 8
条款说明
本意见适用于本省行政区域内能够实行分段即时结算的新开工房屋建筑和市政基础设施工程。
• 本条款明确施工过程结算的适用范围。
• 《意见》鼓励符合要求的工程项目推行施工过程结算。对已开工工程确需施行施工过程结算的，可由建设单位和施工单位协商签订补充协议，完善相关施工过程结算的内容和手续。
二、

## Slide 9
条款说明
省住房和城乡建设厅负责全省工程施工过程结算活动的监督管理；设区市、县（市、区）住房和城乡建设主管部门负责本行政区域范围内工程施工过程结算活动的监督管理。
省发展改革委、省财政厅按照相关法律法规履行全省政府投资工程施工过程结算活动的相应监督管理职责；设区市、县（市、区）发展改革、财政主管部门按职责权限，履行本行政区域范围内政府投资工程施工过程结算活动的相应监督管理职责。
三、

## Slide 10
条款说明
鼓励建设单位配备相应的专业技术人员或者委托工程造价咨询机构，对实施施工过程结算的工程推行全过程造价咨询，及时办理工程变更签证和施工过程结算审核。工程量清单编制、工程变更签证咨询服务质量和施工过程结算审核时限可作为约定支付造价咨询费用的重要依据。建设单位在办理工程变更签证时，应明确费用签证的量、价和费。
• 符合《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）第三条（四）“培育全过程工程咨询”的要求，“政府投资工程应带头推行全过程工程咨询，鼓励非政府投资工程委托全过程工程咨询服务。在民用建筑项目中，充分发挥建筑师的主导作用，鼓励提供全过程工程咨询服务”。 推行全过程造价咨询，有利于保证施工过程结算文件的准确性。
• 强调在办理工程变更签证时明确签证的量、价和费，减少后期扯皮现象。
四、

## Slide 11
条款说明
招标文件和施工合同中应明确施工过程结算周期、计量计价方法、风险范围、验收要求，以及价款支付时间、程序、方式以及比例等内容。其中，施工合同中应明确措施项目费的支付方式，采用总价计算的措施项目费可依据施工过程结算当期实际完成的工程造价比例计算，采用单价计算的措施项目费可按当期完成的工程施工措施工作量进行计量及计价。
• 采用施工过程结算的项目在签订合同时需明确的主要内容本条款已比较明确。
• 着重强调措施费的计算方式。
1、采用总价计算的，按当期实际完成的工程造价比例计算。
2、采用单价计算的，按当期完成的措施工作量计算。
五、

## Slide 12
条款说明
施工过程结算周期可按施工形象进度节点划分，做到与进度款支付节点相衔接。房屋建筑工程施工过程结算节点应根据项目大小合理划分，可分为桩基工程、地下室工程、地上主体结构工程和装饰装修工程。市政基础设施工程施工过程结算节点可采用分段、分单项或分专业合理划分。
• 施工过程结算周期的划分本条款已非常明确。
• 由于各专业、项目实际情况的差异性，在实际操作中建设单位和施工单位可根据专业及项目特点合理划分过程结算周期节点。
六、

## Slide 13
条款说明
施工单位应按施工合同约定的施工过程结算周期，编制相应的结算报告，并在约定期限内向建设单位递交施工过程结算报告及相应结算资料，递交的结算资料应真实、完整。建设单位应在合同约定期限内完成审核并予以答复。对施工过程结算报告答复期限没有约定或约定不明确的，具体期限按28个工作日确定。
• 本条款依据我省《浙江省建设工程造价管理办法》（省政府令第378号）
）第十九条。
1、合同对过程结算报告答复期有约定的按合同办理。
2、合同没有约定或约定不明确的，答复期按28个工作日确定。
七、

## Slide 14
条款说明
施工过程结算文件包括施工合同、补充协议、招标文件、投标文件、施工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、工程索赔等相关资料。
• 施工过程结算文件的内容本条款已经非常明确，但不限于上述内容。
八、

## Slide 15
条款说明
建设单位应根据工程投资批复概算加强投资控制管理。合同履行期间，涉及合同价款调整的，应签订补充协议，并在补充协议签订当期施工过程结算中同步办理价款结算。涉及工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差以及工程变更引起工程量的增减按合同约定计算，并在过程结算中支付。施工过程结算中涉及人工、材料补差的，除合同另有约定外，可参照本省现行指导性计价依据执行，补差时间与节点周期相一致。施工过程结算中存在争议的，按合同约定协商或者通过仲裁、诉讼途径处理，也可向工程所在地建设工程造价主管部门或者建设工程造价管理机构申请调解。
九、

## Slide 16
条款说明
• 本条款强调在合同履约中涉及工程价款调整的应签订补充协议；对涉及工程量清单漏项、计算偏差以及变更引起的增减按合同约定计算；计算的价款在当期结算中同步办理价款结算；明确了结算争议解决的途径。

## Slide 17
条款说明
建设单位应当按照合同约定及时支付工程款。施工过程结算完成后，建设单位应依据已确认的施工过程结算文件，向施工单位及时足额支付本期已完工程施工过程结算价款。
• 本条款明确建设单位及时足额支付过程结算价款。有利于解决“结算难”问题，从源头防治拖欠工程款和农民工工资。
十、

## Slide 18
条款说明
施工合同中应当约定工程完工后竣工结算提交、审核、调解、支付等时间。双方可以约定，竣工结算审核时间不超过28天；由于建设单位原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在施工单位提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。
•对于施工合同中竣工结算需确定的内容本条款已非常明确。
•本条款竣工结算审核时间分别依据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）14.2规定“监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书”和15.2第1条规定“因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期”。
十一、

## Slide 19
条款说明
工程全部竣工，施工单位按合同约定向建设单位提交工程竣工结算报告后，建设单位应按照合同约定的程序、时间进行审核确认，并出具结算审核总报告。经双方确认的施工过程结算文件是竣工结算文件组成部分，对已完过程结算部分原则上不再重复审核。
• 对于竣工结算的程序本条款已非常明确。
• 本条款强调经双方确认的施工过程结算文件，原则上不再重复审核。
十二、

## Slide 20
条款说明
在施工过程结算活动中，建设单位、施工单位、监理单位、造价咨询机构等存在违法行为，经依法认定为不良信用信息的，按照《浙江省公共信用信息管理条例》等规定记入有关单位的信用档案。
•
十三、

## Slide 21
条款说明
各地住房城乡建设主管部门、发展改革、财政主管部门要加强工程建设推行施工过程结算监督管理，充分发挥政府投资项目的示范引领作用，以工程合同工期在18个月及以上的新开工工程为重点，引导建设单位和施工单位双方积极开展施工过程结算，及时总结和推广经验。
十四、

## Slide 22
条款说明
根据2018年1月15日《浙江省物价局关于公布浙江省定价目录的通告》（浙价法﹝2018﹞2号）规定，工程造价咨询服务已于2018年3月1日起实行市场调节价,原《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服﹝2009﹞84号）已废止。
十五、

## Slide 23
条款说明
本意见自2020年6月20日起施行。
十六、

## Slide 24
浙江省建设工程造价管理总站
浙 江 省 标 准 设 计 站
2020年5月
谢谢